Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Разделы | Содержание | Сроки | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | «С книгой вместе я расту!» | 2018-2021 уч.г. |  |
| Актуальность | Одной из ведущих особенностей российского образования на современном этапе является стремление обеспечить условия качественного обновления его содержания. Содержание образования должно включать не только новейшую научно – техническую информацию, но и гуманитарные, личностно развивающие знания и умения. Именно поэтому приобщение подрастающего поколения к литературе является одним из приоритетных направлений современного образования. Проблема чтения сейчас самая острая в нашей стране. В современном обществе на смену книгам все чаще и чаще приходят компьютеры, электронные и цифровые носители. Книги становятся невостребованными, пылятся на полках, простаивают в библиотеках и магазинах. Современному родителю проще нажать кнопку дистанционного пульта, чем достать и прочитать своему ребенку книгу. А только при живом общении происходит становление и развитие ребенка. Следствием недостаточного общения с книгами становятся речевые нарушения, нарушения мыслительных процессов, развитие коммуникативных функций и т.д. Все это негативно отражается на общем состоянии ребенка и на формировании его как личности. Таким образом, актуальность нашего проекта обусловлена недостаточной востребованностью книг подрастающим поколением как основного источника знаний для развития и воспитания. |  |  |
| Проблема, на решение которой направлен проект | В детском саду был проведен анализ работы по формированию интереса к художественной литературе у детей дошкольного возраста. Наблюдения за приобщением детей к чтению, мониторинг по проявлению интереса детей к литературе (книге) и анкетирование родителей с целью определения места и значения книги в жизни их ребенка выявили ряд проблем: Непонимание взрослыми роли литературы в детской жизни. Мало внимания уделяется чтению книг (детей загружают другими видами деятельности - спортивные секции, танцевальные и художественные студии). Не все дети хотят слушать художественные произведения. Большинство из них не помнят названия прочитанных книг, не могут назвать автора. Отсутствие традиций регулярного семейного чтения у 73% семей. Все эти факты послужили разработке данного проекта. |  |  |
| Причины затруднений (риски) | Некоторые сотрудники не проникнутся актуальностью проекта. Родители не заинтересуются темой проекта, отсутствие понимания значимости приобщения детей к чтению. |  |  |
| Цель проекта: | Создание условий, способствующих приобщению детей и родителей (законных представителей) к книжной культуре, воспитанию грамотного читателя. |  |  |
| Задачи: | Развивать у детей интерес к литературным произведениям: стремление к общению с книгой, умение слушать и понимать художественный текст, желание рассматривать иллюстрации, обыгрывать эпизоды. Разнообразить формы работы по приобщению детей и родителей к художественной литературе. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах формирования читательской грамотности дошкольников. Сформировать активную родительскую позицию на основе продуктивного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. Способствовать поддержанию традиций семейного чтения. Осуществлять преемственность со школой в работе по формированию читательской грамотности дошкольников. Организовать взаимодействие с городской детской библиотекой по реализации мероприятий проекта. Создать базу методических и дидактических материалов направленных на формирования читательской грамотности дошкольников. |  |  |
| Адресаты | Педагоги, воспитанники и родители всех возрастных групп. |  |  |
| Этапы и мероприятия реализации проекта | Подготовительный этап. |
|  | Работа с педагогами: Создание творческой группы по разработке плана реализации проекта Обсуждение и утверждение данного проекта на педагогическом совете Работа с детьми: Мониторинг интереса детей к художественной литературе Работа с родителями: Анкетирование родителей с целью определить место и значение книги в жизни и развитии ребенка Информирование на сайте ДОУ о ходе реализации проекта | Март 2018г. Май 2018г. Февраль 2018г. Март 2018г. Раз в квартал | Паспорт проекта Протокол Результаты мониторинга Результат анкетных данных Вкладка на сайте ДОУ |
|  | Реализационный этап |
|  | Направление 1. «Читающий двор» – освоение практик совместного чтения |
|  | Работа с педагогами: Смотр – конкурс «Книжный уголок в группе детского сада» Тематический день «Всемирный день книги» Работа с детьми: Экскурсия в библиотеку: беседа с дошкольниками о правилах поведения в библиотеке и культуре чтения книг и журналов «Минутки чтения» - чтение по желанию детей «Литературный час» - сотрудники библиотеки в гостях у детей Работа с родителями: «Гость группы» - единый родительский день по организации чтения литературы родителями в группе в вечернее время «Прочитал сам – поделись с другом!» - создание мобильной библиотеки, позволяющей книгообмену между читающими семьями. «Войдем в мир книги вместе» - литературная гостиная | Октябрь 2018г. Апрель 2019 - 2021г. По плану Ежедневно по 10 минут 1 раз в месяц 1 раз в 2 недели по средам В течении года 1 раз в квартал | Методические рекомендации для педагогов по оформлению книжного уголка Сценарии мероприятий проведения тематического дня Фотоотчеты Картотека произведений Выставка рисунков «Герои прочитанной книги» Фотоотчеты Фотоотчеты Методические материалы, фотоотчет |
|  | Направление 2. «Рекламный микрофон» - презентация детских авторов |
|  | Работа с педагогами: Оформление стенда «Творчество писателя» - реклама детского автора (каждая группа рекламирует одного автора) Работа с детьми: Кинозал «Литературный зонтик» - просмотр мультфильмов по произведениям детских писателей Работа с родителями: Выставка «Книги моей бабушки» | Ежемесячно 2 раза в месяц (1 –старшие, подготовительные группы; 2 – младшие, средние группы) Декабрь 2019г. | Выставка книг, (методический каталог) Картотека мультфильмов Фотоотчет |
|  | Направление 3. «Книжная карусель» - праздники, конкурсы, викторины |
|  | Работа с педагогами, детьми, родителями: Литературная викторина по произведениям детских писателей (для детей подготовительных к школе групп) Конкурс чтецов для детей старших и подготовительных к школе групп КВН «Мои любимые сказки» (для детей старших групп) Конкурс чтецов для детей младших и средних групп «Театр для всех!» -театральная неделя. | Ежегодно в октябре Ежегодно в ноябре Ежегодно в январе Ежегодно в феврале Ежегодно в марте | Сценарий, фотоотчет Сценарий, сертификаты, фотоотчет Сценарий, фотоотчет Сценарий, сертификаты, фотоотчет Сценарии, фотоотчет |
|  | Обобщающий этап |
|  | Работа с педагогами: Подведение итогов реализации проекта на педсовете Обобщить и распространить ценный педагогический опыт участников проекта Работа с детьми: Мониторинг интереса детей к художественной литературе Работа с родителями: Анкетирование родителей с целью определения места и значение книги в жизни и развитии ребенка | Май 2021г. 2019-2021г. Апрель - май 2021г. Апрель - май 2021г. | Справка Публикации Результаты мониторинга Результат анкетных данных |
| Ожидаемые результаты проекта: | Повышение интереса детей к чтению художественной литературы. Умение слушать и понимать художественный текст, обыгрывать эпизоды. Введение таких форм работы как: единый родительский день по организации чтения литературы родителями в группе в вечернее время; проведение литературных гостиных для родителей с участием сотрудников городской детской библиотеки; работа кинозала для детей (просмотр мультфильмов по произведениям детских писателей). Создание мобильной библиотеки, способствующей книгообмену между читающими семьями. Возрождение традиций домашнего чтения. Осуществление преемственности со школой в работе по формированию читательской грамотности дошкольников |  | на 30% |