План мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска»

на 2014-2016г.г.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №54  «Золушка».

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №54  «Золушка».

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ «Детский сад №54  «Золушка».

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки выполнения | Предполагаемые результаты | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно – правовое, аналитическое и методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка плана – графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ | апрель 2014г. | План - график | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 1.2. | Утверждение плана – графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ | апрель 2014г. | Приказ заведующей | Заведующая Заместитель заведующей |
| 1.3. | Изучение нормативно – правовой, инструктивной, методической документации по внедрению ФГОС дошкольного образования | постоянно | Формирование базы нормативно – правовой документации | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 1.4. | Проведение самообследования готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС дошкольного образования | март 2014г. апрель – май 2015, 2016 г.г. | Формирование данных о готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 1.5. | Разработка программы развития ДОУ | апрель 2014г. | Программа развития ДОУ | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 1.6. | Разработка и приведение в соответствие локальных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | до декабря 2014г. | Внесение изменений в нормативно – правовые документы | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2. | Организационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС ДО в ДОУ и организация деятельности рабочей группы. |  | Приказ о создании рабочей группы | Заведующая |
| 2.2. | Участие в краевых и городских научно – практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС | по графику | Использование эффективного опыта | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.3. | Организация повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | в течении года | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС дошкольного образования | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.4. | Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС, с целью ликвидации профессиональных затруднений педагогов | в соответствии с планом методической работы | Систематическое методическое сопровождение внедрения ФГОС | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.5. | Включение в повестку заседаний педагогических советов вопросов по внедрению ФГОС ДО | в течении года | Систематическое методическое сопровождение внедрения ФГОС | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.6. | Проектирование образовательного процесса с учётом ФГОС ДО | сентябрь 2014г. | Методические рекомендации | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.7. | Организация работы малых методических центров ДОУ по проблемным вопросам содержания ФГОС | 2014-2015 уч. год | Планы работы | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.8. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | в течении года | Использование эффективного опыта | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.9. | Разработка проекта Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | сентябрь – октябрь 2014г. | Проект Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.10. | Презентация проекта Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | октябрь 2014г. | Утвержденная Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.11. | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | 2014-2015 г.г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 2.12. | Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение ДОУ с позиции требований ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Приведение в соответствие материально – технической базы и учебно – методического оснащения в ДОУ | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 3. | Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Создание плана – графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС | 2 раза в год май, декабрь | План – график повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 3.2. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством посещения и участия педагогов в информационно – методических мероприятиях (семинарах, конференциях, ГМО) | 2014-2016 г.г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 3.3. | Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС дошкольного образования | постоянно | Представление материалов в методическую копилку ДОУ | Заместитель заведующей Старший воспитатель Воспитатели |
| 3.4. | Монторинг результативности и эффективности повышение квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах. | май 2015г. | Аналитическая справка | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 4. | Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | апрель 2014г. | Тематические страницы сайта | Старший воспитатель |
| 4.2. | Информирование родителей (законных представителей) о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования через информационные стенды ДОУ, сайт | 2014-2016 г.г. | Информационные материалы, статьи | Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 4.3. | Освещение на августовском педагогическом совете вопроса по готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования | август 2014г. | Решение педагогического совета | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |
| 4.4. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Протоколы родительских собраний | Воспитатели групп |
| 4.5. | Публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016г.г. | Самообследование, публичный доклад | Заведующая Заместитель заведующей Старший воспитатель |